Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский муниципальный район

Администрация сельского поселения

Имекского сельсовета Таштыпского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2025 г. с. Имек № 46

О задачах по подготовке объектов

социальной сферы и утверждению

плана мероприятий по подготовке

объектов к отопительному сезону

2025-2026 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы Имекского сельсовета к работе в отопительный период 2025-2026 годов, рассмотрев и заслушав информацию о прохождении отопительного сезона 2024-2025 годов и других документов, руководствуясь п.8 ч.1 ст. 47 Устава муниципального образования Имекский сельсовет от 04.01.2006 (с изменениями и дополнениями), Администрация Имекского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию об итогах прохождения отопительного сезона 2024-2025 гг. по Имекскому сельсовету (приложение №1).
2. Принять к сведению информацию о задачах по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2025-2026 гг. (приложение №2).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026 гг. (приложение №3).
4. Главному бухгалтеру администрации Имекского сельсовета предусмотренные бюджетом 2025 г. средства на проведение расходов, связанных с подготовкой к зиме расходовать строго по назначению из-за ограниченных объёмов финансовых средств.
5. Руководителю МБУ «Имекский двор», директору БУК «Культурно - досуговый центр Имек» :

- закончить подготовку к ОЗП 2025-2026 гг. своих объектов и учреждений до 31.08.2025г.;

- в срок до 01.10.2025 создать нормативный запас угля на объектах, с учетом

имеющегося запаса на складе;

- в срок до 01.09.2025 получить паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. по всем своим объектам.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Имекского сельсовета А.М. Тодояков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Имекского сельсовета

от 16.05.2025 г. № 46

Информация

Об итогах прохождения отопительного сезона 2024-2025 гг.

на социальных объектах администрации Имекского сельсовета

Рассматриваемые вопросы:

1. Итоги прохождения отопительного сезона 2024-2025 года по администрации Имекского сельсовета
2. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 года по Имекскому сельсовету

Объекты коммунального комплекса:

водозаборы- 7 объектов;

объекты культуры-4 объекта;

администрация- 1 объект.

Отопительный сезон 2024-2025 года начат 01.10.2024 года на основании постановления № 154 от 24.09.2024 г. Администрации Имекского сельсовета.

Отопительный сезон прошел без аварийных ситуаций.

При прохождении отопительного сезона 2024-2025 гг. израсходовано 62,0 тонны угля.

Запаса угля на новый отопительный сезон составляет 8,0 тонн.

Основным поставщиком угля является ООО «Ягуар».

Кредиторской и дебиторской задолженности по углю нет.

Постановлением Администрации Имекского сельсовета от 30.04.2025 № 43 « Об окончании отопительного сезона на территории Имекского сельсовета» закончен отопительный сезон 2024-2025 гг.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Имекского сельсовета

от 16.05.2025 № 46

ИНФОРМАЦИЯ

О задачах по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2025-2026 гг.

По завершению отопительного сезона проведено обследование объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы.

Исходя из представленной информации на подготовку объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 гг. планируемые затраты:

БУК «Культурно - досуговый центр Имек» на уголь и на подготовку социальных объектов:

2024 год - в сумме 279,5 тыс. руб.;

2025 год – в сумме 168,8 тыс. руб.;

МБУ «Имекский двор»

2024 год – в сумме 55 тыс. руб.;

2025 год – 775 тыс. руб.;

Администрация на уголь и на подготовку социальных объектов:

2024 год - в сумме 166,0 тыс. руб.;

2025 год - в сумме 1047 тыс. руб.;

Приложение № 3

к постановлению администрации

Имекского сельсовета

от 16.05.2025 № 46

**План**

**мероприятий по подготовке социальных объектов**

**к отопительному зимнему периоду 2025-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | ед.изм. | Объем работ на 2025-2026г. | Всеготыс. руб. | Финансовые средства тыс. руб. МБ на 2025-2026 г. | Собственные средства тыс. руб. на 2025-2026 г. | Сроки выполнения на 2025-2026г. |
| 1. | Ремонт водозаборных колонок на территории поселения | шт. | 6 | 42,0 | - | 42,0 | 3 кв. |
| 2. | Промывка, очистка системы отопления в клубах д. Н-Имек, д. Харой | шт. | 2 | 15,0 |  | 15,0 | 3 кв. |
| 3. | Строительство помещения на водонапорной башне д. Н-Имек | шт. | 1 | 9,0 |  | 9,0 | 3 кв. |
|  | Ограждение водозабора д.Н-Имек, ул.Советская,2А | шт | 1 | 90,0 |  | 90,0 | 3 кв. |
| 4. | Строительство помещения на водонапорной башни с. Имек, ул. Юбилейная, 17А | шт. | 1 | 9,0 |  | 9,0 | 3 кв. |
| 5. | Ограждение водозабора с. Имек, ул.Советская,25А | шт | 1 | 90,0 |  | 90,0 | 3 кв. |
| 6. | Побелка помещения водонаборной башни деревня Печегол, деревня Харой | шт | 2 | 15,0 |  | 15,0 | 3кв. |
|  | Отремонтировать водоснабжение в клубе д.Харой | шт | 1 | 3,0 |  | 3,0 | 3,кв. |
|  | Замена емкости водонаборной башни д.Харой,ул.Центральная,9А | шт | 1 | 520,0 |  | 520,0 | 4 кв. |
| 7. | Ремонт здания Администрации | шт. | 1 | 900,0 |  | 900,0 | 4 кв. |
|  | Итого: |  |  | 1693,0 |  | 1693,0 |  |