Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Имекского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( в редакции постановлений от 26.02.2020 № 21, от 18.08.2020 № 107 )

24.12.2019                                                с. Имек                                                      № 148

Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие

малых  сел Имекского сельсовета

Таштыпского района Республики Хакасия»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р «Об утверждении концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года», постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 517 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия» (с последующими изменениями), руководствуясь п.1ст.44, п.4 ч.1 ст.47 Устава муниципального образования Имекский сельсовет от 04.01.2006г., в целях реализации государственной политики, направленной на сохранение, развитие малых деревень Имекского сельсовета и создание комфортных условий проживания в них населения, Администрация Имекского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Сохранение и развитие малых сел Имекского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия» (далее - Программа)

- Главному бухгалтеру Администрации Имекского сельсовета  предусмотреть в бюджете расходы на финансирование Программы.

- Установить, что в ходе реализации Программы подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Имекского сельсовета                                                                     А.М. Тодояков

Приложение

К постановлению администрации

Имекского сельсовета

от 24.12.2019 № 148

( в редакции постановления от 26.02.2020 № 21)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ  СЁЛ

ИМЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ»

24.12.2019                                                      с. Имек                                                 №148

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ   СЁЛ

ИМЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сёл Имекского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2006г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 г. № 2136-р «Об утверждении концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года»; - Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 517 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия» (с последующими изменениями) |
| Основные разработчики программы | Администрация Имекского сельсовета |
| Основные исполнители программы | Администрация Имекского сельсовета |
| Цели программы | Сохранение, развитие малых деревень Имекского сельсовета и создание комфортных условий для проживания в них населения |
| Задачи программы | - Содействие обеспечению достойных условий проживания населения малых деревень сельсовета: а) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры; в) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. 2. Содействие созданию условий для обеспечения жителей услугами торговли, связи, а также доступности социального и медицинского обслуживания. 3. Организация благоустройства территорий малых деревень. 4. Содействие созданию условий для развития инфраструктуры малых деревень: а) транспортно-эксплуатационного состояния улиц (дорог); б) организация в границах поселения электро - тепло - газа - и водоснабжения населения, снабжение населения топливом; в) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2024 годы в один этап. |
| Показатели результативности ( целевые индикаторы) по годам программы | - охватить население малых деревень мероприятиями, проведенными учреждениями культуры (2020г.-20%,2021г.-20%,2022г.-25%, 2023г.-25%, 2024г.-25%); - доля населения, получившего субсидии на улучшение жилищных условий от общей численности населения, проживающего в малых деревнях сельсовета (2020г.-13%,2021г.-15%, 2022г.-18%, 2023г. -20%, 2024-22%); - доля поселений получивших субсидии на развитие инфраструктуры малых сел (2020г.-30%,2021г.-30%,2022г.-31%, 2023г.-32%, 2024-33%); - количество малых сел, охваченных услугами по доставке продуктовых и непродуктовых товаров (2020 — 1 ед., 2021 — 0 ед., 2022 — 0 ед., 2023 — 0 ед., 2024 — 0 ед., 2025 — 2 ед.). |
| Объемы и источники финансирования программы | Источником финансирования программы являются средства местного бюджета и субсидии бюджетам сельских поселений. Объём средств, необходимых для финансирования Программы на период составляет 2264,5 тыс. рублей, в том числе на 2021 г. – 6166,17 тыс. руб. 2022 г. – 4734,5 тыс. руб. 2023г. – 30,09тыс. руб. 2024г.- 30,09тыс. руб. Из них за счет средств местного бюджета 6 тыс. руб., в том числе на 2020 г. – 12,45 тыс. руб. 2021 г. - 38,5 тыс. руб. 2022 г. – 48,4 тыс. руб. 2023 г. – 0 ,9тыс. руб. 2024 г. - 0,9 тыс. руб. Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с решением о местном бюджете (в редакции постановления от 26.02.2020 № 21) |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Создание условий для сохранения, развития малых деревень Имекского сельсовета и создание комфортных условий проживания: - охват населения малых деревень мероприятиями, проведенными учреждениями культуры до 65%; - доля населения, получившего субсидии на улучшение жилищных условий от общей численности населения, проживающего в малых деревнях сельсовета до 50% - обеспечение жителей малых сел продуктовыми и непродуктовыми товарами товарами к 2025 году до 100 % |

Раздел 1. Общая характеристика

Численность постоянного населения Имекского сельсовета по состоянию на 01.01.2019 составляла 2151 человек, в том числе в малых деревнях:  Верхний Имек, Харой и Печегол – 483 человека: из них детей-154 чел., взрослых -329 чел., в т.ч. пенсионеров- 68 чел.,  трудоспособного населения-266 человек, инвалидов -13 человек.

Малые деревни обладают природным, демографическим, экономическим потенциалом, который при более полном, рациональном и экономическом использовании может обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, полную занятость.

Одна из проблем малых деревень - отдаленность от райцентра  (в среднем она составляет от 15 до 20 км, пассажирское обслуживание осуществляется  к деревням Верхний Имек, Харой - два раза в неделю).

По национальному составу в деревне Печегол проживает 100% коренного населения, в деревне Харой- 64,6% хакасы, 33,4 %-русскоязычное население, в деревне Верхний Имек- 77,5% хакасы, - 22,5  русскоязычное население.

Процент занятости населения составляет 8,9%. Это учителя, культурные работники, население - работающее вахтовым методом. Остальное трудоспособное население в данных деревнях занимается личным подсобным хозяйством. Жители выращивают сельскохозяйственных животных, численность которых составляет    по видам животных КРС –730 голов, овец –189 голов, свиней – 249  голов, лошадей - 251 голов, птиц – 647 шт., за время действия программы с 2014 по 2019 годы значительно выросло поголовье скота в деревнях Харой и Печегол. По состоянию на 01.06.2013 г. в малых деревнях числилось КРС -  366 голов, овец – 346 голов, свиней – 165 голов, лошадей – 127 голов, птицы – 332 шт. С 2019 года в связи с внесением изменений в программу- поголовье скота пошло на уменьшение, что не является фактором к устойчивому развитию.

В этих населенных пунктах есть начальные школы, которые расположены в старых, типовых зданиях. Клубы, библиотеки, фельдшерские пункты функционируют, но находятся в приспособленных помещениях (коме деревни Верхний Имек). В деревнях нет торговых точек (кроме д. Верхний Имек), детских садов.

Построен и работает клуб в деревне Харой. Проведен капитальный ремонт клуба в д. Печегол. В деревне Верхний Имек  в помещении начальной школы выделен класс для работы клуба.

Дороги внутри населенных пунктов грунтовые. Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог в д. Харой 0,506 км и в д. Печегол 0,22 км, финансирование проведено за счет субсидий из республиканского бюджета составляет 1485 тыс. рублей и за счет местного бюджета.

В д. Харой пробурены скважины под холодное водоснабжение индивидуального пользования.

В д. Харой и д. Печегол установлено оборудование под уличное освещение, которое находится в рабочем состоянии, временно отключено из-за задолженности за полученную электроэнергию.

Стоит отметить, что население данных деревень достаточно молодое и трудоспособное (пенсионеры составляют всего лишь 13,2 %), снижение численности не значительное и произошло за счет естественного выбытия.

Инфраструктура малых деревень:

| Населенный пункт | Наличие социальных объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | школ | Дет. садов | Клу-бов | Библии-отек | ФАП ов | Тор-говых точек | Водопрово-дов | Улич-ное освещение | Нали-чие дорог |
| д. Харой | есть | нет | есть | в приспо- собленном помещении | в помещении клуба | нет | Пробурены индивидуальные скважины для обеспечения населения, водопровода нет | Установлено, но не подключено освещение | 2,45 км |
| д. Печегол | есть | нет | в приспо- соблен-ном поме- щении | в приспо- собленном помещении | в приспо- соблен-ном поме-щении | нет | нет | Установлено, но не подключено освещение | 2,72 км |
| д. Верхний Имек | есть | нет | в приспособленном помещении | в приспособленном помещении | есть | есть | есть | нет | 5,91 |

Проблемы, препятствующие развитию малых деревень:

- низкий уровень жизни населения, обусловленный высоким уровнем безработицы;

- слабый уровень развития и низкая эффективность субъектов малого

предпринимательства;

- отсутствие объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;

- отсутствие учреждений социальной сферы (приспособленные помещения или

их неудовлетворительное состояние).

Раздел 2 Цель и задачи

Целью Программы является сохранение и развитие малых деревень Имекского сельсовета Таштыпского района и создание комфортных условий проживания в них населения.

В рамках Программы для достижения цели будут решаться следующие задачи:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

- содействие обеспечению достойных условий проживания населения малых деревень сельсовета:

а) создание условий для организации досуга и приобщения жителей  к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

б) организация библиотечного обслуживания;

в) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

- содействие созданию условий для обеспечения жителей услугами торговли, связи, а также доступности социального и медицинского обслуживания;

- снижение оттока населения из сельской местности.

Приложение

к постановлению

администрации Имекского сельсовета

(в редакции постановлений от 26.02.2020 № 21,

от 18.08.2020 № 107)

3. Перечень программных мероприятий

(таблица 2)

| Мероприятия | Всего Всего / в том числе местный бюджет т. руб. | 2020 г. Всего / в том числе местный бюджет т. руб. | 2021 г. Всего / в том числе местный бюджет т. руб. | 2022 г. Всего /в том числе местный бюджет т. руб. | 2023г. Всего /в том числе местный бюджет т. руб. | 2024 г. Всего /в том числе местный бюджет т. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальное строительство жилья взамен аварийного: д. Харой (3 двух квартирных дома в деревянном исполнении общей площадью 560 м2) | 7449,27/ 40,50 | 2234,8/ 12,15 | 5214,47/ 28,35 |  |  |  | Администрация Имекского сельсовета (2021 г) в рамках переселения из аварийного жилья |
| Приобретение оборудования для спортивной площадки в деревне Харой | 504,8/ 5,05 |  | 504,8/ 5,05 |  |  |  |  |
| Строительство социально-культурного центра в д. Верхний Имек; Сооружение памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945гг. д. Верхний Имек; | 5116,9/ 51,2 4,5 / 0,5 |  | 416,9/ 4,2 | 4700/4,7 4,5/0,5 |  |  | Администрация Имекского сельсовета |
| Приобретение оборудования для спортивной площадки в деревне Печегол | 504,8/ 5,05 |  | 504,8/5,05 |  |  |  | Администрация Имекского сельсовета |
| Организация концертных программ | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | БУК «КДЦИ» Т. Ю. Новикова |
| Организация социальной поддержки населения с использованием мобильных социальных бригад | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | УПСН Таштыпского района совместно с Администрацией |
| Организация первичной медико-санитарной помощи, создание условий для повышения доступности лекарственного обеспечения населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГБУЗРХ «Таштыпская ЦРБ», фельдшера ФП |
| Организация и проведение спортивных соревнований, между малыми деревнями, организация спортивно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация, Совет молодежи |
| Проведение встреч с населением по разъяснению районных и республиканских программ, на развитие сельского хозяйства и малого бизнеса |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация |
| Организация и проведение мониторинга рынка труда малых сел Информирование о положении на рынке труда |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация, Таштыпский ЦЗН |
| Работа выездной мобильной группы для предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 1раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1раз в квартал | 1 раз в квартал | МФЦ |
| Оказание содействия в организации торговли в малых деревнях Компенсация затрат по доставке продуктовых и непродуктовх товаров жителям,малых сел не имеющих стационарных точек торговли | 149,7/ 3,9 | 29,7/03 | 30/0,9 | 30/0,9 | 30/0,9 | 30/0,9 | Администрация, ИП |
| Организация помощи при оформлении частичной денежной компенсации личного подворного животноводства в семейно-трудовом хозяйстве в целях мотивации к труду граждан, проживающих в малых и отдаленных селах | 6 раз за период | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | Администрация |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения

( в редакции постановлений от 26.02.2020 № 21, 18.08.2020 № 107 )

Для реализации программных мероприятий запланировано финансирование на 2020 год   тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 101,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –   12,45 тыс. рублей;

2021 год   – 38,5 тыс. рублей;

2022 год  – 48,4  тыс. рублей;

2023 год  – 0,9 тыс. рублей;

2024 год  – 0,9 тыс. рублей.

В рамках Программы предусматривается участие средств из районного и республиканского бюджетов.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль над ходом ее реализации

Механизм реализации Программы включает организационные, экономические и правовые меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации, условия ее досрочного прекращения. Координацию выполнения мероприятий Программы, контроль над реализацией Программы осуществляет Глава Имекского сельсовета.

Раздел 6. Оценка эффективности

Оценку эффективности Программы планируется проводить по показателям, характеризирующим исполнение мероприятий по созданию условий для сохранения, развития малых деревень Имекского сельсовета и создания комфортных условий проживания в них.